## 1, 2 grupės (Dieninės)
2 komandos (Armine / Rita) 215 kab.
Darbo laikas | Pirmadienis 08:30 - 16:30 | Antradienis 08:30 - 16:30 | Trečiadienis 08:30 - 16:30 | Ketvirtadienis 08:30 - 16:30 | Penktadienis 08:30 - 16:30
02.17-02.21 |  |  |  | Komandų sudarymas, Baziniai reikalavimai, Projektinio darbo idėja-užduotis, Teams komandos sukūrimas, mokinių įtraukimas, kanalų sukūrimas... | Projekto pristatymo skaidrės
02.24-02.28 | 9:00 - 10:30 Projekto pristatymas (Justina, Armine, Rita) | Pasiruošiamieji darbai Darbas komandose | 12:00 - 13:30 Projektinio darbo idėjos apibendrinimas, Backlogo kūrimas (Armine, Rita) | Pasiruošiamieji darbai Darbas komandose | HH:MM 1 sprinto paleidimas
03.03-03.07 | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up
03.10-03.14 | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up
03.17-03.21 | HH:MM 1 sprinto REVIEW Komandos RETRO | HH:MM 2 sprinto planavimas ir paleidimas | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up
03.24-03.28 | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up
03.31-04.04 | HH:MM 2 sprinto REVIEW Komandos RETRO | HH:MM 3 sprinto planavimas ir paleidimas | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up
04.07-04.11 | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up
04.14-04.18 | HH:MM 3 sprinto REVIEW Komandos RETRO | HH:MM 4 sprinto planavimas ir paleidimas | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up
04.21-04.25 | Atostogos | Atostogos | Atostogos | Atostogos | Atostogos
04.28-05.02 | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up
05.05-05.09 | HH:MM 4 sprinto REVIEW Komandos RETRO
05.12-05.16

## 3, 4, 5 grupės (Dieninės)
3 komandos (Jaroslav / Rokas) 216 kab.
Kontaktinis darbo laikas | Pirmadienis 08:30 - 16:30 | Antradienis 08:30 - 16:30 | Trečiadienis 08:30 - 16:30 | Ketvirtadienis 08:30 - 16:30 | Penktadienis 08:30 - 16:30
02.17-02.21 |  |  |  | Komandų sudarymas, Baziniai reikalavimai, Projektinio darbo idėja-užduotis, Teams komandos sukūrimas, mokinių įtraukimas, kanalų sukūrimas... | Projekto pristatymo skaidrės
02.24-02.28 | 9:00 - 10:30 Projekto pristatymas | Backlogo kūrimas | Backlogo kūrimas | HH:MM 1 sprinto paleidimas | HH:MM Daily Stand Up
03.03-03.07 | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up
03.10-03.14 | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up
03.17-03.21 | HH:MM 1 sprinto REVIEW Komandos RETRO | HH:MM 2 sprinto planavimas ir paleidimas | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up
03.24-03.28 | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up
03.31-04.04 | HH:MM 2 sprinto REVIEW Komandos RETRO | HH:MM 3 sprinto planavimas ir paleidimas | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up
04.07-04.11 | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up
04.14-04.18 | HH:MM 3 sprinto REVIEW Komandos RETRO | HH:MM 4 sprinto planavimas ir paleidimas | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up
04.21-04.25 | Atostogos | Atostogos | Atostogos | Atostogos | Atostogos
04.28-05.02 | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up | HH:MM Daily Stand Up
05.05-05.09 | HH:MM 4 sprinto REVIEW Komandos RETRO
05.12-05.16
| Jaroslav/Tomas (Git, Github) | Jaroslav/Tomas (Git, Github) | Backlogas | 1 sprinto startas | Daily Stand Up (Tomas)
| Daily Stand Up (Tomas) | Daily Stand Up (Tomas) | Daily Stand Up (Tomas) | Daily Stand Up (Tomas) | Daily Stand Up (Tomas)
| 1 sprinto review | 2 sprinto startas | Daily Stand Up (Tomas) | Daily Stand Up (Tomas) | Daily Stand Up (Tomas)
| Daily Stand Up (Tomas) | Daily Stand Up (Tomas) | Daily Stand Up (Tomas) | 2 sprinto review (DEMO)
Git, Github, Scrum atsiskaitymas (Tomas)

## Mokytojų konsultacijos
| Darbo laikas | Pirmadienis 17:00 - 20:30 | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis
| 02.17-02.21 |  |  |  | Komandų sudarymas, Baziniai reikalavimai, Projektinio darbo idėja-užduotis, Teams komandos sukūrimas, mokinių įtraukimas, kanalų sukūrimas... | Projekto pristatymo skaidrės
| 01.05-01.09 | (VH, ZVH) RITAAgile / Scrum (Procesai, taskai, story-point) Projekto PLANO pristatymas (VH, ZVH) Komandų pristatymas, ledlaužis, komandos pavadinimas, RITA (30 min.) -> SM su savo grupe (VH) Užduoties pristatymas, RITA ZVH Užduoties pristatymas JAROSLAV (VH) SM Edgaras (3k), Rokas (3k) (ZVH) SM Rokas (1k., JS gr.), Jaroslav (1 k. Java gr.) | ROKAS - Jira. SM ir komandos - Backlogas, kūrimas, komandinis darbas | JAROSLAV - GitHub teorija ir praktika (Šakos, eiga ir konfliktai) SM ir komandos - Backlogo papildymas, komandinis darbas | VH komandos Scrum Pokeris 1 sprinto paleidimas Komandinis darbas Ž-V-H ROKAS/JAROSLAV Bandomasis testas
QA | 01.12-01.16 | Rankinis testavimas 219 kab. | Rankinis testavimas 219 kab. | Rankinis testavimas 219 kab. | Rankinis testavimas 219 kab.
DEV | 01.12-01.16 | ROKO komandos V-H 1 komanda Daily Standup 2 komanda Daily Standup 3 komanda Daily Standup Z-V-H 1 komanda Daily Standup | EDGARO komandos (215 kab.) 4 komanda Daily Standup 5 komanda Daily Standup 6 komanda Daily Standup | ROKO komandos V-H 1 komanda Daily Standup 2 komanda Daily Standup 3 komanda Daily Standup Z-V-H 1 komanda Daily Standup | EDGARO komandos (215 kab.) 4 komanda Daily Standup 5 komanda Daily Standup 6 komanda Daily Standup | Z-V-H Jaroslav (215 kab.)
| 01.19-01.23 | ROKO komandos V-H 1 komanda Daily Standup 2 komanda Daily Standup 3 komanda Daily Standup Z-V-H 1 komanda Daily Standup | EDGARO komandos (215 kab.) 4 komanda Daily Standup 5 komanda Daily Standup 6 komanda Daily Standup | ROKO komandos V-H 1 komanda Daily Standup 2 komanda Daily Standup 3 komanda Daily Standup Z-V-H 1 komanda Daily Standup | EDGARO komandos (215 kab.) 4 komanda Daily Standup 5 komanda Daily Standup 6 komanda Daily Standup | Z-V-H Jaroslav (215 kab.)
| 01.26-01.30 | VISI KARTU SPRINT REVIEW - DEMO | SM - RETRO (su komanda) 2 sprinto planavimas | 1 komanda Daily Standup 2 komanda Daily Standup 3 komanda Daily Standup | 4 komanda Daily Standup 5 komanda Daily Standup 6 komanda Daily Standup | Z-V-H Jaroslav (215 kab.)
| 02.02-02.06 | 1 komanda Daily Standup 2 komanda Daily Standup 3 komanda Daily Standup | 4 komanda Daily Standup 5 komanda Daily Standup 6 komanda Daily Standup | 1 komanda Daily Standup 2 komanda Daily Standup 3 komanda Daily Standup | 4 komanda Daily Standup 5 komanda Daily Standup 6 komanda Daily Standup
| 02.09-02.13 | 1 komanda Daily Standup 2 komanda Daily Standup 3 komanda Daily Standup | 4 komanda Daily Standup 5 komanda Daily Standup 6 komanda Daily Standup | 1 komanda Daily Standup 2 komanda Daily Standup 3 komanda Daily Standup | 4 komanda Daily Standup 5 komanda Daily Standup 6 komanda Daily Standup
| 02.16-02.20 | Šventinė diena | Galutinis projekto DEMO

## Ž-V-H (hidden)
Ž-V-H
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis
01.06-01.10 | Projektas | Projektas | Projektas | Jaroslav, Rokas, Justina (?) Demo pristatymas (2 komandos) Praktikos užduoties pristatymas (?) | Praktika
01.13-01.17 | Praktika | Bandomasis teorijos testas, 215 kab., nuo 17 val. (?) | Praktika | Praktika | Praktika
01.20-01.24 | Praktika | Bandomasis teorijos testas, 215 kab., nuo 17 val. (?) | Praktika | Praktika | Praktika
01.27-01.31 | Praktika | Bandomasis teorijos testas, 215 kab., nuo 17 val. (?) Patarimai kaip išlaikyti (??) | Praktika | Praktika | Praktika
02.03-02.07 |  | Teorijos egzaminas |  |  | Praktikos egzaminas